# Маргарита — план SMM-практики (месяц 1)

Составлен: 2026-05-05. Скорректирован: 2026-05-05. Бренд-фокус: SpecTechMash. Контроль: ассистент (Роман не ведёт оперативный контроль).

## Профиль

19 лет, КИКТ ВВГУ «Реклама» (диплом июнь 2026). Сильные стороны: тексты и стратегия. Не снимается сама, не занимается дизайном. CapCut, InShot ✅; Canva 🟡. 10–20 часов/неделю, гибкий график. Склонна к прокрастинации — работает под конкретными дедлайнами с отчётностью.

## Соцсети SpecTechMash — что есть

| Платформа | Статус | Задача |
| --- | --- | --- |
| Instagram | ✅ существует | Аудит → регулярный контент |
| YouTube | ✅ существует | Аудит → план видео |
| Telegram | ❌ нет | Создать в месяце 1 |
| VK | ❌ нет | Создать в месяце 1 |

## Система отчётности (важно)

Маргарита отчитывается ассистенту, не Роману напрямую. Схема:

Маргарита выполняет задачу
        ↓
Пишет отчёт (шаблон ниже) → пересылает Роману в мессенджер
        ↓
Роман пересылает ассистенту: "Маргарита отчёт"
        ↓
Ассистент проверяет, даёт обратную связь, ставит следующую задачу

Дедлайн отчёта — пятница, 20:00. Если нет отчёта в пятницу — в субботу утром Роман пишет ей сам, без предупреждений.

### Шаблон еженедельного отчёта (Маргарита заполняет)

Неделя [N], [даты]

Что сделала:
- [задача 1] — [да/частично/нет, причина]
- [задача 2] — ...

Что не успела и почему:

Вопросы к Роману (если есть):

Что планирую на следующей неделе:

## Месяц 1: задачи по неделям

### Неделя 1 (05–11 мая) — Аудит и погружение

~8 часов. Диплом ещё впереди — нагрузка лёгкая.

Задачи:

- Изучить сайт spectechmash.ru — какая техника, какие клиенты, тон текстов

- Аудит Instagram SpecTechMash — сколько подписчиков, последний пост, что заходит, что нет. Написать 10 строк выводов.

- Аудит YouTube SpecTechMash — сколько видео, сколько просмотров у последних 5, какие темы работают

- Найти 3 конкурента в Instagram (дилеры спецтехники) — что они делают иначе

- Написать мини-стратегию (1 страница Google Docs): ЦА, тон, 5 рубрик, приоритет платформ

Дедлайн: пятница 9 мая, 20:00 — отчёт с аудитами и стратегией.

⚠️ Если отчёт не пришёл к пятнице — Роман напоминает в субботу.

### Неделя 2 (12–18 мая) — Первый контент для Instagram

~15 часов. Диплом близко, но контент по плану.

Задачи:

- Написать 5 постов-заготовок для Instagram (текст + идея визуала):

  - «Кто мы» — о компании одним экраном

  - «Как мы привозим технику» — схема Япония → таможня → клиент

  - «Почему б/у японский экскаватор лучше нового китайского» — экспертный пост

  - «Вопрос-ответ от реального клиента» (вопрос придумать, ответ — реалистичный)

  - «Техника недели» — формат карточки (один экскаватор/манипулятор, факты)

- Отправить Роману на проверку только фактуры (не стиль). Роман проверяет за 48 часов.

- Опубликовать 2–3 одобренных поста в Instagram

Дедлайн: пятница 16 мая — 5 постов на проверке + 2 опубликованы.

### Неделя 3 (19–25 мая) — Создание Telegram

~15 часов. Диплом на финише или сдан.

Задачи:

- Создать Telegram-канал SpecTechMash: название, описание, аватар (Canva, шаблон)

- Адаптировать 3 поста из Instagram под TG (TG любит чуть длиннее, без хэштегов)

- Запросить у Романа фото реальных машин — пригнанные единицы, на стоянке (не нужно самой ехать, Роман или водители делают фото)

- Сделать 1 короткое видео в CapCut из фото — тип «Этот экскаватор пришёл из Японии» (слайдшоу + текст + музыка, без себя в кадре)

- Опубликовать видео в Instagram Reels + в TG

Дедлайн: пятница 23 мая — TG создан, видео опубликовано.

### Неделя 4 (26–31 мая) — VK + аналитика + итоги

~12 часов. Диплом позади.

Задачи:

- Создать страницу VK SpecTechMash — оформление через Canva (обложка, описание)

- Опубликовать 3 адаптированных поста в VK

- Аналитика за месяц: Instagram (подписчики, охват лучшего поста), TG (подписчики, лучший пост), YouTube (просмотры изменились?)

- Отчёт-ретро на 1 страницу: что сделано, что работает лучше всего, что поменять в июне

- Прислать Роману итоговый отчёт (он пересылает ассистенту)

Дедлайн: 31 мая — полный отчёт за месяц.

## Что Маргарита НЕ делает

- Не занимается дизайном логотипа и фирстиля

- Не снимается сама в кадре

- Не публикует ничего без проверки Романом (пока нет доверия к фактам)

- Не ведёт рекламные кампании (нет бюджета)

- Не ведёт Pacific Star в месяце 1 — только SpecTechMash

## Что нужно от Романа

| Что | Когда | Зачем |
| --- | --- | --- |
| Дать Маргарите доступ к Instagram и YouTube SpecTechMash | сразу | Без доступа не может работать |
| Проверить факты в 5 постах | к 18 мая | Не стиль — только фактура (техника, цены, процессы) |
| Прислать фото техники | к 19 мая | Для видео и постов в формате «реальная машина» |
| Рассказать 1 кейс клиента | к 15 мая | Для поста-отзыва (5 предложений) |
| Пересылать отчёты Маргариты ассистенту | каждую пятницу | Ассистент проверяет и ставит задачи на след. неделю |

## Метрики к 31 мая

| Метрика | Цель |
| --- | --- |
| Посты в Instagram | 7–10 |
| Instagram: рост подписчиков | +30 (старт неизвестен, фиксируем базу) |
| TG создан и активен | да, 3+ поста |
| VK создан | да, 3+ поста |
| YouTube | аудит сделан, 0 новых видео (месяц 1) |
| Видео/Reels | 1–2 |
| Итоговый отчёт | да |

## Красные флаги (эскалировать Роману)

Если Маргарита: - Не сдала отчёт до субботы без предупреждения → Роман звонит - Два раза подряд не выполнила задачи → разговор о формате практики - Просит перенести дедлайн без реальной причины → не переносить, разбираться с задачей

## Месяц 2 (предварительно)

- Добавить Pacific Star

- Юмор-рубрика в SpecTechMash (её идея — проверить в деле)

- YouTube: первый обзор реальной единицы техники

- Таргет VK (~3–5 тыс. ₽) если Роман согласует бюджет

- Canva: довести до уверенного уровня

См. также: [[Margarita_SMM_Intake]] | [[SpecTechMash]] | [[Hanging_Tasks]]